## Si, avancemos, generame el arch
Hito ID | Nombre del Hito | Fase Relacionada | Semanas Estimadas | Sprint Asignado | Entregables Clave | Estado del Hito
H-01 | Blindaje Legal y Rediseño P2P v2 | Fase 01: Estrategia | 2 Semanas | Sprint 1 | Matriz de Riesgos y Modelo P2P Aprobado | COMPLETADO
H-02 | Especificación de Requisitos B2B/B2C | Fase 02: Requisitos | 2 Semanas | Sprint 2 | Historias de Usuario y Matriz de Fees | COMPLETADO
H-03 | Diseño C4 y Modelo de Datos SQL | Fase 03: Arquitectura | 3 Semanas | Sprint 3 - 4 | DDL PostgreSQL y Middleware Multi-Tenant | COMPLETADO
H-04 | Prototipado UX/UI y Design Tokens | Fase 04: UX/UI | 2 Semanas | Sprint 4 - 5 | Wireframes y Guía White-Label | COMPLETADO
H-05 | Desarrollo Core MVP P2P Engine | Fase 05: Desarrollo | 4 Semanas | Sprint 6 - 7 | Motor de Órdenes y Pipeline de Escrow | EN_PROGRESO
H-06 | Pruebas QA e Integración Escrow | Fase 05: Pruebas | 2 Semanas | Sprint 8 | Pruebas BDD y Auditoría de Seguridad | PENDIENTE
H-07 | Piloto Beta con Tenant B2B | Fase 05: Despliegue | 2 Semanas | Sprint 9 | Aprovisionamiento B2B y Salida a Prod | PENDIENTE