## Si, avancemos con ese.
Task ID | User Story Ref. | Módulo del Sistema | Título de la Tarea Técnica | Story Points | Prioridad MoSCoW | Estado Kanban
TASK-001 | US-01 | Checkout / Escrow | Diseñar componentes de Checkout con depósito en Escrow | 5 SP | Must Have | IN_PROGRESS
TASK-002 | US-01 | Escrow Pipeline | Implementar Webhook de confirmación de pago primario | 3 SP | Must Have | IN_PROGRESS
TASK-003 | US-02 | Wallet Mobile/Web | Desarrollar rotación criptográfica de QR dinámico (30s) | 5 SP | Must Have | IN_PROGRESS
TASK-004 | US-03 | P2P Engine | Crear endpoint POST /api/p2p/orders con Price Collar Check | 8 SP | Must Have | TO_DO
TASK-005 | US-03 | P2P Engine | Implementar Lock de seguridad en Redis para evitar Race Conditions | 5 SP | Must Have | TO_DO
TASK-006 | US-04 | P2P Engine | Desarrollar Matching Engine FIFO y Split de Comisiones | 13 SP | Must Have | TO_DO
TASK-007 | US-05 | API Gateway | Configurar Middleware de contexto multi-tenant en Express | 8 SP | Must Have | TO_DO
TASK-008 | US-06 | TPV / Webhook | Implementar lector QR y liberación de fondos Escrow en TPV | 5 SP | Should Have | TO_DO