## Si, avancemos, generame el arch
Sprint ID | Épica ID | User Story ID | Tarea Técnica / Funcional | Estimación (SP) | Rol Asignado | Estado Kanban
Sprint 6 | EP-01 | US-01 | Implementar Checkout Primario con Depósito en Escrow | 8 SP | Backend Dev | IN_PROGRESS
Sprint 6 | EP-01 | US-02 | Desarrollar Generador de Token QR Dinámico (Rotación 30s) | 5 SP | Fullstack Dev | IN_PROGRESS
Sprint 7 | EP-02 | US-03 | Construir Motor P2P con Validación Price Collar (RN-02) | 13 SP | Backend Lead | TO_DO
Sprint 7 | EP-02 | US-04 | Implementar Matching Engine P2P y Split de Fees (RN-03) | 13 SP | Backend Lead | TO_DO
Sprint 8 | EP-03 | US-05 | Desarrollar Middleware Multi-Tenant y Resolución de Subdominio | 8 SP | DevOps / Backend | TO_DO
Sprint 8 | EP-03 | US-06 | Integrar Webhooks de Liberación Escrow post-Canje TPV | 5 SP | Backend Dev | TO_DO